## Roadmap 90 dias
Plan de lanzamiento estadoemplea - Roadmap 90 dias (1 persona, presupuesto bajo)
Objetivo: maximizar trafico y usuarios recurrentes. Motor principal = SEO programatico. Pauta = empujon puntual, no sosten.
ID | Fase | Semana | Tarea | Categoria | Prioridad | Esfuerzo (hrs) | Costo (CLP) | KPI / resultado esperado | Estado
1 | 0. Fundaciones | Sem 1 | Conseguir dominio .cl propio corto y configurar redirect 301 desde estadoemplea.pages.dev | Marca / Tecnico | Alta | 4 | 10000 | Dominio propio activo con HTTPS | Pendiente
2 | 0. Fundaciones | Sem 1 | Diagnosticar y resolver el 'Error de seguridad' que aparece al abrir el sitio en navegador | Tecnico | Alta | 3 | 0 | Sitio carga sin advertencias de seguridad | Pendiente
3 | 0. Fundaciones | Sem 1 | Verificar ambos dominios (pages.dev y backend) en Google Search Console | SEO | Alta | 2 | 0 | Propiedades verificadas en GSC | Pendiente
4 | 0. Fundaciones | Sem 1 | Confirmar que el sitemap dinamico carga y enviarlo en Search Console | SEO | Alta | 2 | 0 | Sitemap aceptado, URLs descubiertas | Pendiente
5 | 0. Fundaciones | Sem 2 | Agregar linea 'Sitemap:' en robots.txt y asegurar senal search=yes | SEO | Media | 1 | 0 | robots.txt apunta al sitemap | Pendiente
6 | 0. Fundaciones | Sem 2 | Corregir el desfase de 'ultima actualizacion' (mostraba dato de hace dias) | Producto / Confianza | Media | 3 | 0 | Fecha refleja la ultima corrida real | Pendiente
7 | 0. Fundaciones | Sem 2 | Validar JobPosting JSON-LD en paginas /oferta con Rich Results Test | SEO | Alta | 3 | 0 | 0 errores en prueba de resultados enriquecidos | Pendiente
8 | 0. Fundaciones | Sem 2 | Configurar Umami con eventos clave (busqueda, click oferta, alta de alerta) | Analitica | Media | 3 | 0 | Eventos registrandose en Umami | Pendiente
9 | 1. SEO + indexacion | Sem 3 | Solicitar/validar aparicion en Google for Jobs | SEO | Alta | 4 | 0 | Ofertas visibles en el widget de Google Jobs | Pendiente
10 | 1. SEO + indexacion | Sem 3-4 | Crear/optimizar landing pages por region (16 regiones) | Contenido SEO | Alta | 16 | 0 | 16 paginas indexadas por region | Pendiente
11 | 1. SEO + indexacion | Sem 4-5 | Crear landing pages por institucion top (Integra, BancoEstado, U. Chile, municipios) | Contenido SEO | Alta | 12 | 0 | 10+ paginas de institucion indexadas | Pendiente
12 | 1. SEO + indexacion | Sem 4 | Optimizar titles y meta-descriptions de listados y fichas de oferta | SEO | Media | 6 | 0 | CTR organico medible en GSC | Pendiente
13 | 1. SEO + indexacion | Sem 3 | Subir la captura de email (alertas) above-the-fold, copy claro | Producto / Retencion | Alta | 4 | 0 | Tasa de alta de alertas > 2% de visitas | Pendiente
14 | 1. SEO + indexacion | Sem 5-6 | Publicar 2 articulos guia/semana apoyandose en plantilla-seo-articulo | Contenido SEO | Media | 16 | 0 | 8 articulos nuevos publicados | Pendiente
15 | 1. SEO + indexacion | Sem 6 | Interlinking entre guias, glosario, calculadora y listados | SEO | Media | 4 | 0 | Enlaces internos en todas las guias | Pendiente
16 | 2. Distribucion | Sem 7 | Crear perfiles Instagram, TikTok y LinkedIn de la marca | Redes | Media | 4 | 0 | 3 perfiles activos con bio + link | Pendiente
17 | 2. Distribucion | Sem 7-10 | Publicar diario 'ofertas destacadas' (carruseles) usando el generador de imagen OG existente | Redes / Contenido | Media | 20 | 0 | Publicacion diaria sostenida | Pendiente
18 | 2. Distribucion | Sem 7-8 | Entrar y aportar en grupos de Facebook/Telegram/WhatsApp de empleo regional | Comunidad | Alta | 10 | 0 | Presencia util en 10+ grupos | Pendiente
19 | 2. Distribucion | Sem 8-9 | Contactar cuentas/influencers de empleo publico para colaboracion | Partnerships | Media | 6 | 0 | 2-3 colaboraciones acordadas | Pendiente
20 | 2. Distribucion | Sem 9 | Activar digest semanal por email a suscriptores | Retencion | Alta | 6 | 0 | Email semanal enviado, apertura > 30% | Pendiente
21 | 3. Pauta + optimizacion | Sem 11 | Campana Google Ads acotada en keywords de alta intencion | Pauta | Media | 6 | 90000 | CPC y conversion por keyword medidos | Pendiente
22 | 3. Pauta + optimizacion | Sem 11-12 | Analizar canales que traen trafico y suscriptores (Umami + GSC) | Analitica | Alta | 6 | 0 | Reporte de canales por ROI | Pendiente
23 | 3. Pauta + optimizacion | Sem 12 | Doblar apuesta en lo que funciona; cortar lo que no rinde | Estrategia | Alta | 4 | 0 | Plan mes 4 basado en datos | Pendiente
|  |  | TOTALES |  |  | 145 | 100000

## KPIs y metas
KPIs y metas - baseline al 23-jun-2026
Metrica | Baseline (hoy) | Meta 30 dias | Meta 60 dias | Meta 90 dias | Como se mide
Visitas organicas / mes | Por medir (instalar Umami) | + medible | Crecimiento m/m | x2 vs mes 1 | Umami
Paginas indexadas en Google | Por medir | > 200 | > 800 | Todas las ofertas + guias | Search Console
Apariciones en Google for Jobs | 0 / por validar | Validado | Estable | Creciente | Search Console / busqueda
Suscriptores a alertas | Por medir | Captura activa | Crecimiento | Base recurrente | Tabla de alertas (Resend)
Ofertas activas | 1064 | > 1000 | > 1000 | > 1200 | API /api/estadisticas
Instituciones activas | 197 | > 197 | > 210 | > 230 | API /api/estadisticas
URLs de oferta validas | Revisar % roto | > 95% validas | > 95% | > 97% | validate_offer_urls.py
Publicaciones en redes / semana | 0 | 3-5 | Diaria | Diaria | Manual

## Hallazgos del sitio
Hallazgos de la revision en vivo (23-jun-2026)
Hallazgo | Severidad | Detalle | Accion recomendada
Error de seguridad en navegador | Alta | El sitio mostro una interstitial 'Error de seguridad' al abrirlo en Chrome, aunque responde bien por fetch directo. Posible certificado/HSTS o challenge. | Verificar el certificado SSL y que un usuario real no vea advertencias. Bloquea conversion si persiste.
Dominios de marca caidos + URL .pages.dev | Alta | Los dominios legacy no resuelven y el sitio vive en estadoemplea.pages.dev, poco memorable y resta confianza. | Conseguir dominio .cl propio y redirigir.
Sitemap cross-domain | Media | El sitemap de Pages delega al backend (Railway) y las URLs apuntan a pages.dev. Requiere verificar ambos dominios en GSC para que indexe. | Verificar ambos en Search Console y confirmar descubrimiento de URLs.
Home renderizada por JS | Media | Las estadisticas de la portada cargan por JavaScript (se ven '-' en el HTML inicial). Google puede renderizar JS pero es mas lento/fragil. | Priorizar SSR en /oferta; considerar SSR de stats clave.
Desfase de 'ultima actualizacion' | Media | El indicador mostraba ~3 dias de antiguedad mientras hay ofertas scrapeadas hoy. Mina la promesa de 'actualizado a diario'. | Corregir la fuente del indicador para reflejar la corrida real.
Base de contenido ya solida | Positivo | Existen guias, glosario, calculadora de renta, FAQ, plantillas CV y paginas SSR por oferta con JobPosting. Buena base SEO. | Aprovechar y ampliar: landing por region e institucion, interlinking.
Volumen de datos competitivo | Positivo | ~1064 ofertas activas, 197 instituciones, 8 sectores. Fuentes top: Fundacion Integra, BancoEstado, U. de Chile, municipios. | Usar el volumen como gancho ('1000+ ofertas activas hoy').